## Feuille 1
Tâches / Semaines | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | Codes / couleurs
Cahier des charges | 2020-03-09: AVOIR RENDU limite 12/03; 2020-05-05: ORAL | Rendu Limite | Manon
Démo intermédiaire | 2020-03-30: AVOIR RENDU limite 31/03 | Groupe | Jean
Rendu Final | 2020-05-04: AVOIR RENDU limite 04/05 |  | Louis
PARTIE EN SHELL | bar: 2020-02-24 to 2020-03-09
Génération Donjon | bar: 2020-03-02
Création Classes | bar: 2020-02-24
Menu/death/erreurs | bar: 2020-03-09
PARTIE GRAPHIQUE | bar: 2020-03-16 to 2020-04-27
Donjon graphique | bar: 2020-03-16 to 2020-03-23
Sprites manquant | bar: 2020-03-23 to 2020-03-30
Gameplay déplacement | bar: 2020-03-30 to 2020-04-06
Combat | bar: 2020-04-06 to 2020-04-13
Screen Game | bar: 2020-04-13 to 2020-04-20
Screen Menu/Quit | bar: 2020-04-13 to 2020-04-20
Finalisation/erreur/ save | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27